## Tabelle2
Die Midgard-Saga -Niflheim-
Vorgang | Bezeichnung | Start | Ende | Dauer | Vorgänger | Nachfolger
1 | Planungsphase | 0 | 5 | 5 | - | 2
2 | Entwicklungsphase | 3 | 13 | 10 | 1 | 3
3 | Testphase | 10 | 13 | 3 | 2 | 4
4 | Veroeffentlichung | 13 | 14 | 1 | 3 | 5